# Projet d’adaptation basé sur les écosystèmes (AbE)

Le projet d’adaptation basé sur les écosystèmes (AbE), lancé en 2023 pour une durée de 5ans, constitue une initiative qui vise à renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés agropastorales face aux effets du changement climatique, aux risques de sècheresses et d’inondations. Il intervient spécifiquement dans la réserve de biosphère du Ferlo ainsi que dans la ville et le plateau de Thiès. Ces derniers sont des zones particulièrement exposées aux phénomènes de dégradation environnementale, de sècheresse et d’inondations. Le projet mis en œuvre par l’ASERGMV, est financé par le FEM (Fond pour l’Environnement Mondial) à travers deux structures qui sont : le PNUD (Programme des Nations Unis pour Développement) et l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

Afin atteindre l’objectif principal du projet, plusieurs activités sont planifiées et divisées en composante pour les réalisées au cours des cinq années. Ces composantes s’agissent de la :

- Composante 1 : développer la gouvernance régionale et locale pour la résilience climatique à travers l'Adaptation basée sur les Écosystèmes (AbE)

- Composante 2 : gestion de la restauration et de la conservation pour accroître la résilience des actifs naturels et des services écosystémiques

- Composante 3 : investissement dans les chaines de valeur résilientes au changement climatique

- Composante 4 : Gestion des connaissances et communication

# Année 2023

En 2023, les résultats obtenus montrent que les neuf (9) activités planifiées dans la composante (1) ont été toutes réalisées. Elles ont permis de :

- Former 120 participants dont 79 femmes sur la vulnérabilité au changement climatique,

- Sensibiliser 596 participants dont 189 femmes et

- Organiser des ateliers nationaux et locaux de partage sur le projet : 153 participants dont 25 femmes.

Par rapport à la composante (2), huit (8) activités sont planifiées et réalisées. La réalisation des activités de cette composante a conduit l’aménagement de 02 pépinières à Fandène :

5000m² et à la mairie de Thiès pour une superficie 2500 m² équipées chacune de mini-forage avec pompes solaire, d’un magasin de stockage et clôturées par un grillage ; à l’installation de 1250 gabions ; distribution de 1 500 000 gaines ainsi que 13 points focaux RNA (Régénération Naturelle Assistée) formés dont 05 femmes.

Pour la troisième composante (3), parmi les trois activités planifiées, les 2 sont réalisées soit un taux d’exécution de 67%. L’activité non réalisée est reportée en 2024 par souci d’une meilleure organisation.

En ce qui concerne la quatrième et dernière composante (4) : gestion des connaissances et communication, elle vise à assurer l’adoption durable des approches d’adaptation basées sur les écosystèmes (AbE) dans les zones du projet, tout en préparant leur extension à l’échelle nationale. Elle s’appuie sur les données de suivi-évaluation et les enseignements tirés des autres composantes pour élaborer une stratégie de mise à l’échelle. Ces acquis servent à orienter la planification, la budgétisation et le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux. Enfin, elle joue un rôle clé dans la préparation de la sortie du projet, en capitalisant les connaissances tout au long de sa mise en œuvre.

Ainsi, au cours de l’année, 05 activités ont été planifiées. Cependant, seules les 04 ont été entièrement exécutées, l’une était en cours de finalisation.

# Année 2024

En 2024, toujours au cours du projet, des activités sont planifiées pour l’atteinte des objectifs initiaux.

Ainsi, pour la première composante (1) qui constitue à développer la gouvernance régionale et locale pour la résilience climatique à travers l'Adaptation basée sur les Écosystèmes, sur les vingt-quatre (24) activités planifiées au titre de cette composante, 23 ont été entièrement réalisées et une seule (01) est non réalisées, soit un taux d’exécution de 96%. A ces dernières, il y’a eu 4418 participants dont 2383 femmes et 1053 jeunes pour l’information, la sensibilisation et la participation ; 100 élus pour le renforcement de capacités dont 60 femmes sur la sensibilisation et la budgétisation sensible au genre ; la réalisation de la révision périodique de la RBF ; l’acquisition de matériels météorologiques et le partage des codes pastoral et forestier avec 90 acteurs communautaires dont 42 femmes en collaboration avec la Maison des éleveurs de Podor

La deuxième composante (2), qui renferme les activités liées à la gestion de la restauration et de la conservation pour accroître la résilience des actifs naturels et des services écosystémiques, a eu un taux d’exécution de 100% avec 35 activités sur lesquelles nous avons des résultats remarquables. En effet, au total 42669 personnes dont 29365 femmes sont touchées. Elles sont reparties comme suit :

- Sensibilisation de 2385 personnes dont 1023 femmes sur la lutte contre les feux de brousse et 55 comités de lutte contre les feux de brousse ;

- Organisation de 04 CDD et CLD regroupant 246 participants dont 57 femmes ;

- Aménagement d’un (01) d'entrepôt d'ensilage et de stockage de fourrage qui a touché 2089 personnes dont 1905 femmes ;

- Aménagement de 02 mini forages avec château d'eau et pompe solaire dans la RBF

- Recrutement et équipement de 56 éco-gardes ;

- Réalisation d'ouvrages de DRS/CES sur 250 ha dans la VPT pour toucher 26056 personnes dont 18332 femmes ;

- Formation de 120 acteurs communautaires dont 70 femmes sur les techniques de luttes anti érosives ;

- Aménagement de 03 périmètres écologiques équipés chacun de mini-forage avec pompes solaire qui ont touchés 791 personnes dont 742 femmes, d’un magasin de stockage et clôturées par un grillage à Pout Diack et à Mont-Rolland ;

- Restauration de 200 ha par la RNA en collaboration avec les organisations

La troisième composante (3) s’agit de l’investissement dans les chaînes de valeur résilientes au changement climatique. Cette composante avait, au cours de l’année 2024, onze (11) activités planifiées dont neuf (09) qui ont été entièrement réalisées et deux (02) activité qui ont été reportées soit un taux d’exécution de 82%.

Pour le compte de cette composante, 1 130 personnes dont 976 femmes ont été touchées réparties comme suit :

- Élaboration de 20 plans d'affaire pour 20 organisations pour un total de 900 membres dont 805 femmes ;

- Organisation de 02 visites d’échange dans l’enclos de Katané et la RNC de Mont-Rolland avec 98 personnes dont 53 femmes ;

- 132 leaders d’organisation dont 118 femmes formés sur la GAF

- 20 organisations accompagnées dans le processus de formalisation dans la RBF ;

- Identification des besoins en équipements pour chaque type d’activité des PME

La quatrième et dernière composante (4), qui correspond à la gestion des connaissances et communication, avait cinq (05) activités dont les 4 ont été entièrement réalisées l’autre était en cours de réalisation.

# Année 2025

Au cours de l’année 2025, parmi toutes les activités planifiées dans le cadre du projet AbE, les résultats obtenus montrent que sur 11 activités planifiées seuls les 10 ont été réalisées, soit un taux d’exécution de 91%.

En effet, au niveau de la composante 1, les activités initiées, telles que les sessions de renforcement des capacités et les outils de planifications ont permis la prise en compte de la dimension genre dans l’élaboration de notre budget 2026.  De plus, d’après les élus des communes de Fandène, Notto Diobas et Mont Roland, les outils mis en place ont permis d’identifier et d’intégrer les inégalités d’accès entre les différentes locales dans la distribution des réalisations.

En somme, le renforcement de la gouvernance institutionnelle dans le cadre du projet AbE s’est traduit par une appropriation communautaire et sociale du projet. Ainsi, des réunions régulières sont tenues par ces organes. En plus, les leaders comprennent davantage leurs rôles et responsabilités grâce à l’accompagnement du projet. Et l’appui accordé par le projet à l’ODCAV de Ranérou en jeux de maillots, trophées, médailles… a conduit aux acteurs du mouvement navétane à initier des actions de reboisement.

En matière d’information, de sensibilisation et de participation : nous avons eu 7900 participants dont 4261 femmes et 3400 jeunes, 413 élus dont 238 femmes en renforcement de capacités sur la sensibilisation et la budgétisation sensible au genre et enfin, la mise en place de l’entente intercommunale dans le PVT avec 37 élus dont 16 femmes.

Dans le cadre de la composante 2 correspondant à la gestion de la restauration et de la conservation pour accroître la résilience des actifs naturels et des services écosystémiques, vingt-quatre (24) activités ont été planifiées dont 21 entièrement réalisées, deux (02) en cours de réalisation et une (01) non réalisée soit un taux d’exécution de 92%.  Après leur réalisation, au total, 54187 personnes dont 30887 femmes sont touchées ; (07) mise en défens ont été aménagés ; 02 entrepôts d’ensilage sont en cours d’aménagement ; 10 comités de lutte contre les feux de brousses sont redynamisés ; 225 ha sont en cours de restauration par la DRC/CES ; 06 Périmètre agroécologique ont été aménagés ; 270 ha sont en cours de restauration par la RNA. 13,6 km linéaire sont planté. Nous avons aussi eu un entretien de 300 km et ouverture de 100 km en cours de réalisation.

L’investissement dans les chaines de valeur résilientes au changement climatique, troisième composante (3) du projet, renferme plusieurs activités planifiées (quatorze (14) activités) dont les douze (12) ont été entièrement réalisées, seule une (01) activité était en cours de réalisation et une (01) non réalisée soit un taux d’exécution de 89%.

Par conséquent, 7800personnes dont 7410 femmes ont été touchées. Elles sont reparties comme suit : 260 PME sont enrôlées dans la base de données des PME de la PSP ; 68 organisations ont été accompagnées dans le processus de structuration pour un total de 600 membres ; 20 groupement dont 19GPF sont d’être accompagné dans la formulation de leurs plans d’affaire ; 14 groupements ont pu participer à la foire internationale de Thiès ; 2387 personnes dont 2103 femmes sont formées sur la gestion administrative et financière, la transformation des produits locaux et les techniques de maraichage ; 90 femmes, membres de PME accompagnées par le projet, sont formées sur les techniques de transformation agro-alimentaire, de saponification et de javellisation.

Il y’a eu également une intermédiation des PME avec 3 institution financière (UMCEC, LBA et le crédit mutuel).

Quatrième et dernière composante (4) : la gestion des connaissances et communication. Sur 07 activités planifiées dans cette composante au cours de l’année 2025, seules 06 ont été entièrement réalisées soit un taux d’exécution de 93%. Le septième (7e) était en cours de réalisation.

# Analyse globale des résultats (2023-2025) selon l’objectif principal du projet :

Mis en œuvre depuis 2023, le projet d’adaptation basée sur les écosystèmes (AbE) présente des résultats globalement satisfaisant au regard de son objectif principal qui est de renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés agropastorales face aux effets du changement climatique, notamment les sècheresses et les inondations. L’analyse des réalisations sur les périodes 2023-2025 met en évidence une progression logique et cohérente, marquée par trois phases complémentaires : la mise en place, le déploiement et la consolidation.

Pour l’année 2023, le projet a principalement posé les bases nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et cette phase a été caractérisée par la mise en place d’infrastructure écologique et organisationnelles, notamment l’aménagement de pépinières (02 pépinières à Fandène), l’installation de gabions (1250 gabions ; distribution de) et la distribution de gaines (1 500 000 gaines) pour le reboisement, mais également le renforcement initial des capacités des acteurs locaux (120 participants). Dans cette même année, les activités de gouvernance planifiées ont été entièrement réalisées, traduisant à une structuration efficace du projet dès son lancement, tandis que les actions initiales de sensibilisation ont permis d’amorcer un changement de comportement au sein des communautés.

L’année 2024 constitue la phase d’accélération du projet grâce à des résultats plus étendus et significatifs. Les actions de restauration des terres et de conservation des ressources naturelle ont été Intensifiées, avec des superficies importantes traitées à travers les techniques de DRC/CES et le Régénération Naturelle Assistée (RNA). De côté, la mobilisation communautaire s’est fortement accrue, avec des dizaines de milliers de bénéficiaires touchés à travers les activités de sensibilisation, de formation et d’organisation. Les investissements dans les chaines de valeur ont également permis de structurer les activités économiques locales, contribuant ainsi à réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement climatique.

En 2025, le projet entre dans une phase de consolidation marquée par une appropriation accrue par les acteurs locaux et une durabilité renforcée des actions entreprises. Les efforts de restauration écologique se poursuive et s’étendent, au moment où les communautés, désormais mieux formées et organisées, participent activement à la gestion des ressources naturelles et à la prévention des risques climatiques. L’intégration du genre dans la planification budgétaire, le renforcement des capacités des élus et la mise en place de cadres de concertation intercommunaux justifiant une amélioration significative de la gouvernance locale. Par ailleurs, le développement des activités économiques résilientes, notamment à travers l’accompagnement des PME et la formation des acteurs, contribue à renforcer l’autonomisation des populations, en particulier des femmes.

Ainsi, sur l’ensemble de la période analyser, le projet AbE démontre une forte cohérence entre les actions mises en œuvre et les objectifs visés. Il a permis non seulement d’améliorer l’état des écosystèmes à travers des actions concrètes de restauration et de conservation, mais également de renforcer durablement la résilience des communautés face aux effets du changement climatique. Cette dynamique progressive, basée sur une approche intégrée et participative, confirme la pertinence et l’efficacité du projet dans les zones d’intervention.

# Difficultés rencontrées :

Malgré les avancées significatives, le projet AbE a fait face à plusieurs contraintes sur la période 2023-2025.  En 2023, années correspondant à la phase de démarrage, les contraintes étaient principalement techniques et organisationnelles, marquées par des retards dans l’exécution de certaines activités, la mise en place progressive des dispositifs de financement et la structuration encore incomplète des chaines de valeur. En 2024, les défis ont davantage concerné la gouvernance, la coordination des acteurs et la dynamisation de certaines structures locales. En 2025, les contraintes sont surtout liées à la logistique, à la disponibilité des moyens de transport et à la mobilisation de certains cofinancements. Toutefois, ces difficultés n’ont pas compromis les résultats du projet, dont le bilan reste globalement positif en matière de résilience climatique, de restauration des écosystèmes et d’amélioration des conditions de vie des populations.

# CONCLUSION :

En somme, le projet d’Adaptation basée sur les Ecosystèmes (AbE) montre des résultats globaux satisfaisant et progressifs entre 2023 et 2025, avec des taux d’exécution élevés (souvent) supérieurs à 90%) et une forte mobilisation communautaire.

Les différentes composantes ont permis de renforcer significativement la gouvernance locale et institutionnelle, de restaurer d’une manière importante des écosystèmes (plus de 8000 ha de terre dégradées sont restaurées dans les zones concernées soit 49% de l’objectif), d’impliquer massivement des populations (plus de 54 000 personnes sont touchées en 2025.) et de développer des activités résilientes, notamment au profit des femmes.

Le projet se distingue particulièrement par une forte inclusion sociale [femmes et jeunes majoritaires (61% en 2025), une appropriation locale réelle et une cohérence entre les activités et les enjeux climatiques (sécheresse, inondation, dégradation des terres).

Ainsi, il s’inscrit comme une initiative efficace et pertinente pour renforcer la résilience socio-écologique dans les zones vulnérables ciblées.